ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

2018 m. rugsėjo 19 d.

VIZIJA - grupė, numatanti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą ir telkianti bendruomenę veikti kryptingai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Planuojamos veiklos** | **Atsakingas** | **Rezultatas**  **(-ai)** |
| **2018** – 08 - 30 | Diskusija su gimnazijos direktore Ingrida Kuoliene apie grupės veiklos svarbą mokyklos vystymui. Dokumentų ir kitos informacijos analizė. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Dainė Bagdonaitė. | Apsispręsta dėl grupės vizijos. |
| Iki rugsėjo 20 d. | Dokumento “Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika”, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-267, analizė. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Dainė Bagdonaitė. | Iki 2018 m. rugsėjo 20 d. parengiamas veiklos planas. |
| Iki spalio 15 d. | Pedagoginių darbuotojų apklausa (Tamo dienynas, skiltis „Apklausos“). Tikslas - išskirti vertinimo sričių, atitinkamą temų ir tobulintinų rodiklių eiliškumą pagal Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos išorinio vertinimo, vykusio 2018 m. vasario 26 – kovo 2 dienomis, ataskaitoje (2018-04-05, A - 27) nurodytus tobulintinus mokyklos veiklos aspektus. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė Irina Kušleikienė. | Kartu su veiklos ir strateginio planų priežiūros grupe pagal apklausos rezultatus įvardijamas vertinimo sričių, atitinkamą temų ir tobulintinų rodiklių eiliškumas (spalio 31 d.). |
| Lapkričio 6 d. | Pedagoginių darbuotojų susirinkime aptariamas detalus konkretaus rodiklio ir atitinkamų šaltinių aprašymas (iliustracija). | Aplinką susirinkimui ruošia Tatjana Vodianickaja.  Grupių darbą koordinuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Dainė Bagdonaitė ir narės Irina Kušleikienė, Rūta Kazlauskaitė. | Siūlymai konkretaus rodiklio aprašymui ir atitinkamų šaltinių įvardijimui. |
| Iki lapkričio 30 d. | Konkretaus rodiklio ir atitinkamų šaltinių aprašymo (iliustracijos) teikimas visiems gimnazijos bendruomenės nariams. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Dainė Bagdonaitė ir narės Irina Kušleikienė, Rūta Kazlauskaitė. | Iliustracija.  Sukurtos iliustracijos leis koreguoti mokyklos strateginius planus ir metines veiklos programas. |
| **2019** – 01 – 07 -  02 - 28 | Įsivertinimo tyrimo metodikos parengimas. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė ir narės. | Sudaryta vertinimo skalė, susitarta dėl įsivertinimo procesų. |
| 04 – 02 iki 05 - 31 | Apklausų organizavimas ir vykdymas. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė Irina Kušleikienė. | Apsispręsta dėl bendruomenės narių apklausų.  Apklaustas kuo didesnis respondentų skaičius. |
| Iki 06 – 20 | Atsiskaitymo ir informavimo procesai. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė ir narės. | Darbo grupė parengia gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir rekomendacijas gimnazijos veiklos ir strateginio planų priežiūros grupei, gimnazijos bendruomenės nariams. |

Grupės vadovė Dainė Bagdonaitė